**Барскоон айылынын СЭӨПны ишке ашыруу боюнча 2024-2027 жылдарга иш-аракеттер планы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Иш-чаранын сүрөттөлүшү** | | | **Жооптуу жана катышуучулар** | | **Ишке ашыруу мөөнөттөрү** | | **Баасы**  (миң сом) | | | **Каржылоо булактары / ресурстар** | | **Мониторинг белгилери**  (I жарым жылдык) | | **Мониторинг белгилери** (II жарым жылдык) | |
| **1.** | **Калк** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | Жумушсуздукту алдына алуу үчүн компьютердик курстарды ачуу | Айыл өкмөттүн адистери  калк, анын ичинде жаштар жана аялдар | | | | 2025-2027- | | 1 500 000 | донорлор | | Компьютердик курс ачылып 25 адам катышат. | | Курска катышкандардын саны 50 адамга жетет. | |
| 1. 2 | Жумушсуздукту алдына алуу үчүн санарип көндүмдөрү жана финансылык сабаттуулук боюнча окууларды уюштуруу | Айыл өкмөттүн адистери  калк, анын ичинде жаштар жана аялдар | | | | 2026-2027-ж.ж. | | 100 000 | инвестор | | курс ачылып 25 адам катышат. | | Курска катышкандардын саны 50 адамга жетет. | |
|  | Калк арасында, өзгөчө жаштар жана аялдардын катышуусунда миграцияны алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Айыл өкмөттүн адистери  калк, анын ичинде жаштар жана аялдар | | | | 2024-жыл  2025-жыл  2026-жыл | |  | - | | 100 адам, анын ичинен 40 аял, 25 жаштар иш чарага катышат | | 100 адам, анын ичинен 40 аял, 25 жаштар иш чарага катышат | |
|  | Жарандык бюджетти толтуруу жана жарыялоо | Айыл өкмөттүн адистери  калк, анын ичинде жаштар жана аялдар | | | | 2024-жыл  2025-жыл | |  | - | | Коомчулуктун, анын ичинде аялдардын, жаштардын жергиликтүү бюджет боюнча маалымдуулугу 30% га жогорулайт. | | Жергиликтүү бюджеттин долбоору сайтка жарыяланып, коомдук угуу өткөрүлөт. | |
|  | Жергиликтүү бюджеттер боюнча социалдык тармактарга, сайтка жана маалымат такчасына маалымат жайгаштыруу.  Жылына 2 жолудан кем эмес бюджеттик угуу өткөрүү. | Айыл өкмөттүн адистери  калк, анын ичинде жаштар жана аялдар | | | | 2024-жыл  2025-жыл | |  | - | | Коомчулуктун, анын ичинде аялдардын, жаштардын жергиликтүү бюджет боюнча маалымдуулугу 30% га жогорулайт. Коодук угуулардын катышуучуларынын саны 50 адамдан кем эмес, анын ичинен 20% аялдар, 10% жаштар; 5% аяр катмардын өкүлдөрү | | Жергиликтүү бюджеттин долбоору сайтка жарыяланып, коомдук угуу өткөрүлөт. | |
| 1. **2.** | **Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 3 | Барскоон айылын таза суу менен камсыз кылуу “Туюк суу” каналын тартып келүү | СООППВ Тарылга  Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025-ж.ж. | | | | 11 000 000 | Жергиликтүү  бюджет | | Туюк Суу каналынан суу тартып келүү иштери башталат  50% | | 80% адам таз суу менен камсыз болот | |
|  | Барскоон айыл аймагында калк арасында, анын ичинде аялдардын, жаштардын, аяр катмарлардын катышуусунда төлөмдөрдү өз убагында төлөө боюнча чогулуштарды өткөрүү | Айыл өкмөтү, муниципалдык ишканалар, “Тамга” дыйкан чарба кооперативи, “Тосор-Муратчан” дыйкан чарба кооперативи, жайыт комитети | | 2025-2026-жылдар | | | | - | - | | Айдап-себүүнүн кызматтары, суу төлөмдөрүн, жайыт акысын, тазалык акысын өз убагында төлөө боюнча чогулуштар өткөрүлүп, төлөмдөр өз убагында жүргүзүлөт. Жылына катышуучулардын саны 50 дөн кем эмес, анын ичинен 30% аялдар, 20% жаштар, 10% аяр катмарлар түзөт. | | Калк арасында, анын ичинде аялдардын, жаштардын, аяр катмарлардын катышуусунда төлөмдөрдү өз убагында төлөө боюнча чогулуштарды өткөрүү | |
|  | Барскоон айыл аймагындагы бардык айылдарында катуу таштандыларды чогултуу, ташып чыгаруу жана жок кылуу боюнча кызматты уюштуруу | Тазалык муниципалдык ишканасы  Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025 | | | | 1 500 000 | Жергиликтүү  бюджет | |  | | таштандыларды чогултуу, ташып чыгаруу жана жок кылуу боюнча кызматты уюшулат | |
|  | Бардык факторлорду эске алуу менен тарифти эсептеп, жашоочулар менен талкуулоо, жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитүү | Муниципалдык ишканалар  Айыл өкмөтүнүн адистери, жергиликтүү кеңеш | | 2024-2025 | | | | - | - | | Айыл өкмөтү тарабынан тариф эсептелип чыгып калк менен талкууланат. | | Жергиликтүү кеңеш тарифти бекитет | |
|  | Атайын график иштеп чыгып, таштандыларды өз учурунда чыгарууну уюштуруу | Тазалык муниципалдык ишканасы | | Дайыма | | | | 348300  (ар бир түтүндөн 100 сомдон чогултулат) | Муниципалдык ишкананын бюджетинин эсебинен | | Муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгү жөнгө салынат, ар бир түтүндөн акча каражаты өз максатына пайдалууга жумшалат. | | Айылда таштанды чыгаруу иши жөнгө салынып, тазалык камсыздалат | |
|  | Таштандыларды сорттоп ыргытуу тажрыйбасын жайылтуу жана кожолуктардын деңгээлинде сорттоону уюштуруу | Тазалык муниципалдык ишканасы | | дайыма | | | |  | Муниципалдык ишкананын бюджетинин эсебинен | | Жергиликтүү бюджеттен же донорлордун жардамы менен таштандыны сорттоп ыргытуу тажрыйбасын жайылтууга элди үндөп өз өзүнчө сорттоп салып берүү жайылтылат | | Таштандыларды кайра иштетүү – өндүрүш калдыктарын же таштандыны кайталап пайдалануу, же кайрадан жүгүртүүгө киргизүү үчүн кичи ишкана ачылат | |
|  | Сорттолгон таштандыларды кабыл алуу пунктарын түзүүгө көмөктөшүү | Айыл өкмөтү, тазалык муниципалдык ишканасы | | дайыма | | | |  | Муниципалдык ишкананын бюджетинин эсебинен | | Ар бир айылга сорттолгон таштандыларды кабыл алуу пунктарын түзүлөт | | Барскоон, Тамга, Тосор айылдарында сорттолгон таштандыларды кабыл алуу пунктарын түзүүгө шарттар түзүлөт | |
|  | Таштандыларды кайра иштетүү боюнча ишкерлер менен сүйлөшүүлөрдү уюштуруу | Айыл өкмөтү, тазалык муниципалдык ишканасы | | дайыма | | | | - | Муниципалдык ишкананын бюджетинин эсебинен | | Таштандыларды кайра иштетүү боюнча ишкерлер менен келишим түзүлөт | | Таштандыларды кайра иштетүү боюнча ишкерлер менен сүйлөшүүлөр уюштурулат | |
|  | Таштандыларды таштоо жайларды жабуу жана рекультивация ишин жүргүзүү | Айыл өкмөтү, тазалык муниципалдык ишканасы, айыл башчылар | | 2025-2027 | | | | - | Жергиликтүү бюджет | | АПУ, ИПУ жана башка тиешелүү иш кагаздарын бүтүрүлөт | | Рекультивация иштери жүргүзүлөт | |
|  | Муниципалитет аралык кызматташуунун негизинде Барскоон айылдык аймагындагы “Барскоон- Тазалык” муниципалдык ишканасы менен таштандыны полигонго таштоо боюнча келишим түзүү | АӨ башчысы  Муниципалдык ишканасы | | 2024 ж. | | | | - | - | |  | | Муниципалитет аралык кызматташуунун негизиндеБарскоон айылдык аймагындагы “Барскоон- Тазалык” муниципалдык ишканасы менен таштандыны полигонго таштоо боюнча келишим түзүлөт | |
|  | Айыл тургундарына таштандыларды коомдук жерлерге таштабоо, таштандыларды иргеп чыгаруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | тазалык муниципалдык ишканасы | | Дайыма | | | |  | - | | Айыл тургундарына таштандыларды коомдук жерлерге таштабоо, таштандыларды иргеп чыгаруу тууралуу айылдарга маалымат такталарга баннерлер илинет, маалыматтарды айылдык жыйындарда түшүндүрүү, ватсап, фейсбук, инстаграм аркылуу жайылтылат | | - Айылда таштандыны иргеп чыгаруу иши жөнгө салынып, тазалык камсыздалат | |
|  | Барскоон айыл аймагындагы көл жээгиндеги парко-пляждык зоналарына борбордук көчөлөрүнө таштанды салуучу урналарды орнотуу. | тазалык муниципалдык ишканасы | | 2024-2025- | | | | 500,0 | Муниципалдык ишкананын бюджетинин эсебинен | | Айылда таштандыны иргеп чыгаруу иши жөнгө салынып, тазалык камсыздалат | | Кол жээгиндеги парко-пляждык зоналарына, борбордук көчөлөргө таштанды салуучу урналар орнотулат | |
|  | Айыл тургундарынын, анын ичинде аялдардын, жаштардын, аяр катмарлардын катышуусу менен тазалык акцияларын, ишембиликтерди өткөрүү | Муниципалдык ишканасы | | Дайыма | | | | Ар жылына 100,0 сомдон кем эмес | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен | | Жай мезгилинде коомчулуктун катышуусунда 10дон кем эмес ишембиликтер өткөрүлөт | | Айлана-чөйрөнүн тазалыгы камсыздалып, коомчулуктун тазалык маселесине көнүлү бурулат. | |
|  | Калк менен таштандыны чогултуп чыгаруу боюнча келишимдерди түзүү. | Муниципалдык ишканасы | | Жыл сайын | | | | Каражат талап кылынбайт | - | | Төлөмдөрдүн өз учурунда чогултулушуна шарт түзүлөт. | | Таштанды маселесинде жарандардын жоопкерчилиги жогорулайт | |
|  | Зарыл болгон атайын жабдууларды сатып алууну камсыз кылууга | Муниципалдык ишканасы  Айыл өкмөтүнүн адистери | | Жыл сайын | | | | 500000 | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен | | - техника сатып алынат | | таштандыны чогултуп чыгарууда жеңилдиктер болот | |
|  | Калктын аярлуу катмарына субсидия берүү маселесин кароо | Айыл өкмөтү | | Жыл сайын | | | |  | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен | |  | | 150 адамга 600 000 сом сарпталат. | |
|  | Ички жолдордун 14 км оңдоо | “Барскоон-сервис” муниципалдык ишканасы, айыл башчылар, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери | | 2024-2027-жж. | | | | 1000000 | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен | | Айылдардын инфраструктурасы оңолуп, жолдор түзөлөт | | Барскоон айыл аймагындагы айылдардын ички жолдору толугу менен 100 % оңдолот | |
|  | Айыл аймагы боюнча ички жолдорду сүрүп-оңдоп туруу | “Барскоон-сервис” муниципалдык ишканасы, айыл башчылар, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери | | 2024-2027-жж. | | | | 300000 | Жергиликтүү бюджет | | Кеминде ички жолдордун 30 км сүрүлөт | | Кеминде ички жолдордун 30 км сүрүлөт | |
|  | Айылдардагы ички көпүрөлөрдү калыбына келтирүү оңдоо иштерин жүргүзүү | “Барскоон-сервис” муниципалдык ишканасы, айыл башчылар, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери | | 2024-2027-жж. | | | | 900 000 | Жергиликтүү бюджет | | Кеминде жылына 5 көпүрөнү калыбына келтирилет. | | Айыл ичиндеги көпүрөлөр жүргүнчүлөргө, айдоочуларга, жолдордо каттоо жеңилдетилет | |
| 1. 4 | Тосор айылында “БугуЭне” балдар бакчасына 50 орун кошуп куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2027 | | | | 1 100.000 | Жергиликтуу бюджет | | Тосор айылында 50 балага бала бакчага барууга шарт түзүлөт. | | Тосор айылында жалпы 50 балага бала бакчага барууга шарт түзүлөт. | |
| 1. 5 | Тамга айылындагы балдар бакчасына 100 орун кошуп куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2027 | | | | 89 000 000 | Республикалык бюджет жана донорлор | | Тамга айылында 100 бала бала бакчага барышат | | Тамга айылында 160 бала бала бакчага барышат | |
| 1. 6 | Жайлоо балдар бакчасына шарт тузуп беруу  УЛАР-Айыл кемп-  AIYL CAMP-UCV | Айыл өкмөтүнүн адистери  Ата-энелер  Розы Отумбаеванын Фонду” | | 2024-2027 | | | | 100 000 | Жергиликтуу бюджет  Донор и ата-энелердин каражаттары | | Барскоон айыл аймагынын 50 бала комплекстүү лагерге барууга мүнкүнчүлүк алышат | | Барскоон айыл аймагынын 100 бала жылына комплекстүү лагерге барууга мүнкүнчүлүк алышат | |
| 1. 7 | Барскоон айылында Кок-Ой конушуна 100 орундуу бала бакча куруу. | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2025-2027 | | | | 93 280 000 | Республикалык бюджет | | Кок-Ой жаны конушунда 100 бала бала бакчага барууга шарт түзүлөт | | Кок-Ой жаны конушунда 100 бала бала бакчага барууга шарт түзүлөт | |
| 1. 8 | Барскоон айылында Э.Кендирбаев орто мектебине капиталдык ремонт жасоо | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2027 | | | | 2 000 000 | Жергиликтүү бюджет | | Мектепте окуган 1100 балага жакшы шартта билим алышат | | Мектепте окуган 1100 балага жакшы шартта билим алышат | |
| 1. 9 | Барскоон айылында” Барскоон” бала бакчага сигнализация орнотуу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024 | | | | 50 000 | Жергиликтүү бюджет | | Бала бакчадагы 370 жеткинчек балдардын коопсуздугу сакталат | | Бала бакчадагы 370 жеткинчек балдардын коопсуздугу сакталат | |
| 1. 10 | Барскоон айылында бала бакчага электр энергиясын жаңыртуу, септик куруп беруу. | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025 | | | | 500 000 | Жергиликтүү бюджет | | Бала бакчадагы 370 балага жана кызматкерлерге жакшы шарт түзүлөт | | Бала бакчадагы 370 балага жана кызматкерлерге жакшы шарт түзүлөт | |
| 1. 11 | Тамга айылында бала бакчага этно тайпа ачуу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025 | | | | 850 000 | Жергиликтүү бюджет | | Тамга айылында бала бакчадагы этно тайпа ачылып, 160 бала улуттук нарктуулукка көндүмдөрүнө үйрөнүшөт | | Тамга айылынын бала бакчадагы 160 бала улуттук нарктуулукка үйрөнүшөт | |
| 1. 12 | Барскоон айылында Орунбаев атындагы бала бакчага этно тайпа ачуу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025 | | | | 893 000 | Жергиликтүү бюджет | | Барскоон айылыа это тайпа ачылып, бала бакчадагы 370 бала улуттук нарктуулукка үйрөнүшөт | | Барскоон айылынын бала бакчадагы 370 бала улуттук нарктуулукка үйрөнүшөт | |
| 1. 13 | Барскоон айылында К.Чылабаев атындагы мектепке  лоток орнотуу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024 | | | | 350 000 | Жергиликтүү бюджет | | К.Чылабаев мектебилде окуган 350 окуучуга жакшы шарттар түзүлөт | | К.Чылабаев мектебилде окуган 350 окуучуга жакшы шарттар түзүлөт | |
| 1. 14 | Барскоон айылында Э.Кендирбаев орто мектебинде тамак-аштарды сактоо үчүн контейнерди жабдуу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024 | | | | 300 000 | Жергиликтүү бюджет | | Э.Кендербаев мектебинде тамак аштарды сактоочу контейнер жабылат, 1000 окуүчүн ун ден-соолугуна кам көрүлөт | | Э.Кендербаев мектебинде 1000 окуүчүн ун ден-соолугуна кам көрүлөт | |
| 1. 15 | Барскоон айылындагы  ”Барскоон” бала бакчасын ремонттоо | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024 | | | | 280 560 | Жергиликтүү бюджет | | Барскоон айылына бала бакча ремонттолуп 40 балага орун болот | | Барскоон айылына бала бакча ремонттолуп, 40 балага орун болот. | |
| 1. 16 | Тамга айылында Тамга орто мектебине кошумча имарат куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2025-2027 | | | | 117 000 000 | Республикалык бюджет | | Окуучулардын окуу шарты оңолот | | Окуучулардын окуу шарты оңолот | |
| 1. 17 | Тамга орто мектебине капиталдык ремонт жүргүзүү | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2026-2027 | | | | 30 000 000 | Республикалык бюджет,  донорлор | | Окуучулардын окуу шарты оңолот | | Окуучулардын окуу шарты оңолот | |
| 1. 18 | Тамга орто мектебине спорт зал куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025 | | | | 1 300 000 | Жергиликтүү бюджет | | Спорт зал курулуп | | Мектеп окуучулары спортко болгон кызыгуусу артылат | |
| 1. 19 | Тосор орто мектебин капиталдык ремонттоо | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025 | | | | 30 000 000 | Донорлор | | Окуучулардын окуу шарты жакшыртылат | | Окуучулардын окуу шарты жакшыртылат | |
| 1. 20 | Барскоон айылы Эшмамбет көчөсүнүн ички жолунун 700 м асфальттоо | Айыл өкмөтүнүн адистери Айыл башчылар | | 2024-2026 | | | | 6 045 000 | Стим.гранд | | 20% оңдоо иштери жүргүзүлөт | | 90% оңдоо иштери жүргүзүлөт | |
| 1. 21 | Барскоон айылындагы Ленин көчөсүнүн ички жолунун 260 м асфальттоо | Айыл өкмөтүнүн адистери Айыл башчылар | | 2025-2026 | | | | 2 200 000 | Респуб бюджет,  Жергиликтүү  бюджет | | 20% оңдоо иштери жүргүзүлөт | | 90% оңдоо иштери жүргүзүлөт | |
| 1. 22 | Тосор айылындагы  Сулайманов көчөсүнүн ички жолунун 1000 м асфальттоо | Айыл өкмөтүнүн адистери Айыл башчылар | | 2025-2029 | | | | 22 000 000 | Респуб бюджет,  Жергиликтүү  бюджет | | 10% ондоо иштери жүргүзүлөт | | 80% оңдоо иштери жүргүзүлөт | |
|  | Троутар 3 м куруу жана жол белгилерин орнотуу | Айыл өкмөтүнүн адистери Айыл башчылар | | 2025-2029 | | | | 7 000 000 | Респуб бюджет,  Жергиликтүү  бюджет | | 100 % Тамга айылындагы Дөкөмбаев көчөсү, Тосор айылындагы Сулайманов көчөсүнө тротуар курулат | | жол белгилери орнотулат | |
|  | Барскоон, Тамга, Тосор айылдарынын ички жолдорун оңдоо | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2027 | | | | 1 500 000 | Жергиликтүү  бюджет | | 15% ички жолдор жакшыртылат | | 50% ички жолдор жакшыртылат | |
| 1. 23 | Айыл көчөлөрүн жарыктандыруу: Барскоон, Тамга, Тосор айылдарынын борбордук көчөлөрү | Айыл өкмөтүнүн адистери  Айыл башчылар | | 2025-2029 | | | | 500 000 | Жергиликтүү  бюджет | | 20% жарыктандырылат | | 90% жарыктандырылат | |
| 1. 25 | Тосор айылында  канализация системасын  орнотуу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2027 | | | | 200 000 000 | Өнүктүрүү фонд,  Донорлор | | 20% канализапция системасы орнотулат | | 50% канализация системасы орнотулат | |
| 1. 26 | Тосор айылында электр чубалгыларын орнотуу | Айыл өкмөтүнүн адистери  РЭС | | 2024-2025 | | | | 2 431 000 | Жергиликтүү  бюджет | | 10% электр чубалгылары орнотулат | | 30% чубалгылар орнотулат. | |
| 1. 28 | Барскоон айыл өкмөтүнө жаны имаратын куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2026 | | | | 30 000 000 | Республикалык  бюджет | | Айыл имараты курулуп | | Калкты тейлөө кызматы жакшыртылат | |
| 1. 29 | Тосор айылында маданият үйүн куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025 | | | | 82 000 000 | Республикалык  бюджет | | 20% маданият иштери жакшыртылып, ийримдер ачылапт | | 50% маданият уйуно кызмат көрөт. | |
| 1. 30 | Тамга айылында конференц  зал куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2025-2027 | | | | 3 000 000 | Жергиликтүү фонд  Өнүктүрүү фонд | | Конференц зал ачылат | | Жыйындар, окуу тренингдер, тегерек столдор, курултайлар өтүүгө шарт түзүлөт | |
| 1. 31 | Тамга айылындагы маданият үйүнө ремонт иштерин жүргүзүү | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025 | | | | 4 500 000 | Республикалык бюджет,  Стим.гранд  Жергиликтүү бюджет | | Маданият үйүнүн шарты жакшыртылат | | Маданият үйүнүн шарты жакшыртылат | |
|  | Барскоон, Тамга, Тосор айылдарында майрамдык иш чараларда массалык спорт оюндарын уюштуруу (жаштар арасында мелдештерди уюштуруу, волейбол,ордо, футбол, шахмат, аркан тартыш ж.б.) | Маданият үйүнүн жетекчилери, айыл башчылар, жаштар уюмдары, жергиликтүү кеңештин депутаттары, спорт комитети | | 2024-2027 | | | | 100000 | Жергиликтүү бюджет, демөөрчүлөр | | Майрамдык спорт иш чарага 60 адамдан кем эмес оюнчу катышат, анын ичинен 20% кыздар | | Барсоон, Тамга, Тосор айылдарынан майрамдык спорт иш чараларга 70 адамдан кем эмес оюнчу катышат, анын ичинен 30% кыздар | |
|  | Спорт секцияларын уюштуруу:  Футбол  Күрөш  Шахмат  Таяк тартыш  Кол күрөш  Дзюдо  Волейбол  Тенис | Маданият үйүнүн жетекчилери, айыл башчылар, жаштар уюмдары, жергиликтүү кеңештин депутаттары, спорт комитети | | 2024  2025  2026 | | | | 200 миң | Жергиликтүү бюджет | | 100 дөн кем эмес оюнчу катышат | | Ден соолуктары чыңалып, спортко кызыгуулары артылат | |
|  | Маданият чөйрөсүндөгү бий, ыр, ийримдерди ачуу жана уюштуруу | Маданият үйүнүн жетекчилери | | 2024  2025  2026  Квартал сайын | | | | 15 000 сом | Жергиликтүү бюджет | | 30 дан кем эмес кыз, уландар катышат | | 2 ийрим ачылат катышуучулардын саны 30дан кем эмес, анын ичинен 20 кыз | |
| 1. 32 | Барскоон айылында спорт комплекс куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2025-2026 | | | | 100 000 000 | Респуб бюджет, ЖОБ | | Жаштардын спортко болгон кызыгуусу артат | | 500 адам спорт менен менен машыгууга мүнкүнчүлүк алат | |
| 1. 33 | Барскоон айылында эстелик комплексин уюштуруу.  М.Кашкаринин эстелигин  орнотуу. | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025 | | | | 7 000 000 | донорлор | | М.Кашкаринин эстелиги орнотулат, тарыхый көргөзмө комплекстүү база ачылат | | Тарыхый көргөзмө борборуна айланып, туристер тартылат | |
| 1. 34 | Тамга таш тарыхый жерлерин курчоо, ондоп, түзөө | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2025-2026-ж.ж. | | | | 1 500 000 | жергиликтуу бюджет | | Оңдоо иштери жүргузүлөт, тарыхый көргөзмөгө айланат | | Тарыхый көргөзмөгө айлынып туристер тартылат | |
|  | Айыл жергесинде жеткинчек балдарга ойноо аянтчасын куруу | айыл өкмөт,жер адис. | | 2024-2027-ж.ж. | | | | 5млн | Донорлор | | Балдар ойноо аянтчасы курулат | | Балдардын бош убактысын өткөрүүгө шарттар түзүлөт | |
|  | Барскоон айылынын жашоочуларына бош убактысында эс алуу үчүн сейилдөө парктарын куруу | айыл өкмөт.жер адис | | 2025-2029-ж.ж. | | | | 6млн | Донорлор | |  | | Сейилдөө паркы уюштурулат | |
| 1. **3.** | **Экономикалык өнүгүү** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 35 | Айыл чарба тармагына дыйкандарды, анын ичине аялдарды жана жаштарды окутуу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2027 | | | | 89 000 | ЦЗН | | 50 дыйкан окутулуп, дыйкандардын, анын ичинде аялдардын, жаштардын дарамети жогорулайт | | 80 дыйкан окутулуп, дыйкандардын анын ичинде аялдардын, жаштардын дарамети жогорулайт | |
| 1. 36 | Этно боз уйлор  шаарчасын ачууга көмөктөшүү | Айыл өкмөтүнүн адистери  Ишкерлер | | 2025-2027-ж.ж. | | | | 7 000 000 | Донорлор | | 5 боз үй орнотулуп, туризм тармагы өнүгөт | | 10 боз үй орнотулат ,туризм тармагы өнүгөт | |
| 1. 37 | Тосор айылына БСР куруу: | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2025-2027 | | | | 18000 000 | Жергиликтүү бюджет  Донорлор | | Ирригация тармагы жакшыртылып, айыл чарба тармагы өнүгөт | | 800 түтун сугат суу менен камсыздалат айыл чарба тармагы өнүгөт | |
| 1. 38 | Барскоон айылына БСР куруу: | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2025-2027 | | | | 36 000 000 | Жергиликтүү бюджет  Донорлор | | Ирригация тармагы жакшыртылып, айыл чарба тармагы өнүгөт | | 1600 түтун сугат суу менен камсыздалат айыл чарба тармагы өнүгөт | |
| 1. 39 | Барскоон суу канал лотокторун  оңдоп түзөө | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2026 | | | | 200 000 | Жергиликтүү бюджет | | 20 % дыйкандарга шарт түзүлөт | | 50% дыйкандарга шарт түзүлөт | |
| 1. 40 | Барскоон айылында мини  ГЭС курууга көмөктөшүү | Айыл өкмөтүнүн адистери Инвестор | | 2024-2025-ж.ж. | | | | 750 000 000 | Донорлор | |  | | ГЭС куруу боюнча макулдашууларга кол коюлат | |
| 1. 41 | Логистикалык  борбор куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери Инвестор | | 2025-2027-ж.ж. | | | | 250 000 000 | Кыргыз индустриясы | | 20% дыйкандардын экономикалык абалы жогорулайт | | 50% дыйкандардын экономикалык абалы жогорулайт | |
| 1. 42 | Тамга айылына мини  ГЭС куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери Инвестор | | 2026-2029-ж.ж. | | | | 250 000 000 | Донорлор | |  | | ГЭС куруу боюнча макулдашууларга кол коюлат | |
| 1. 43 | Тосор айылында мини  ГЭС куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери  Инвестор | | 2026-2029-ж.ж | | | | 250 000 000 | Донорлор | |  | | ГЭС куруу боюнча макулдашууларга кол коюлат | |
| 1. 45 | Кайра иштетүүчү ишканаларды ачууга жеке ишкерлерге көмөктөшүү | Жеке ишкерлер.Айыл өкмөтүнүн адистери. | | 2024-2027 | | | |  | Ишкерлер | |  | | 1 кичи ишкана ачылат | |
| 1. 47 | Клубника, малина, карагат жана башка ыңгайлуу мөмө жемиштерди өстүрүү боюнча алдыңкы тажрыйбаларды жаштардын, аялдардын жана аярлуу катмарлардын арасында жайылтуу | Экономист статист- маалыматы боюнча.жеке ишкерлер.. | | 2024-2027-ж.ж | | | | 5млн | Өнүктүрүү фонду | | Бирден кем эмес иш чара өткөрүлөт, ага жаштар, аялдар жана аярлуу катмарлар катышат. | | Бирден кем эмес иш чара өткөрүлөт, ага жаштар, аялдар жана аярлуу катмарлар катышат. | |
| 1. 48 | Тамага айылына малды дарылоо максатында  “Купка” куруу | айыл өкмөт кызматкерлери- ветеринар. | | 2024-2025-ж.ж. | | | | 1 500 000 | Жергиликтүү бюджет | | 10%  купка курулуп баштайт. | | 90%  ишке кирип. Малдарды дарылап баштайт. | |
| 1. 49 | Роскол  ( мал камоочу жай) | айыл өкмөт-ветеринар | | 2024-2025-ж.ж. | | | | 400 000 | Жергиликтүү бюджет | | 10% роскол курула баштайт. | | 90% ишке кирет. | |
| 1. 50 | Малдарды жасалма уруктандыруу пунктун ачууга көмөктөшүү | айыл өкмөт-ветеринар | | 2025-2027-ж.ж | | | | 2млн. | Инвестор. | | 30% курула баштайт. | | 80%  ишке ашат | |
|  | Кайрак жерди, кунарсыз жерлерди бак-дарак менен жашылдандыруу | Айыл өкмөтүнүн адистери  жер адис | | 2024-2027 | | | | 300 000с | Жергиликтүү  бюджет | | көчөттөр алынат. | | жашылдандырылат. | |
|  | Жер кыртышына терс таасирин  тийгизе турган жер семирткичтер тууралуу окуулары уюштуруу. | Айыл өкмөтүнүн адистери ЦЗН | | 2024-2026-ж.ж. | | | | 1 млн | Өнүктүрүү фонд | | 30% дыйкандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт | | 50% дыйкандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт | |
| 1. **4.** | **Инклюзивдик өнүгүү** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 51 | Компьютер курстарын ачуу, ага аярлуу катмардын өкүлдөрүн окутуу  IT COWORCING centre | Айыл өкмөтүнүн адистери жана маалымат борборунун адиси | | 2024-2027-ж.ж. | | | | 1 000 000 | Инвесторлор | | 30% аярлуу катмарлардын өкүлдөрү кошумча билим алышат | | 30% аярлуу катмарлардын өкүлдөрү кошумча билим алышат | |
| 1. 52 | Аярлуу топтордун жана аялдардын катышуусунда кол өнөрчүлүк боюнча кичи  ишкана ачууга көмөктөшүү | Айыл өкмөтү жана ишкерлер. | | 2024-2027-ж.ж. | | | | 500 000с | Донорлор | | 10 аял, аярлуу топтогу аялдарды кошкондо иш менен камсыз болот | | 15 аял, аярлуу топтогу аялдарды кошкондо иш менен камсыз болушат | |
| 1. 53 | Флористическалык борборду ачууга көмөктөшүү жана аялдарды жумуш менен камсыз кылуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | Айыл өкмөтү,ЖК деп-р | | 2024-2027-ж.ж. | | | | 300000 | жеке ишкер | | 5 киши жумуш орундары менен камсыз болушат | | 10 киши иш менен камсыз болот | |
| 1. 54 | Аярлуу топтордун эмгеги менен жасалган продукцияга ярмарка уюштуруу | Реб.центр “Тоо булбулу” | | 2024-2027 | | | | - | - | | Бирден кем эмес иш чара уюштурулат жан аярлуу камтмарлар жасаган продукциясын сатууга мүмүкүнчүлүк алат | | Бирден кем эмес иш чара уюштурулат жан аярлуу камтмарлар жасаган продукциясын сатууга мүмүкүнчүлүк алат | |
| 1. 56 | Жаш үй-булөөлөргө  ипотекалык жол менен  аз кабаттуу турак жай куруу | айыл өкмөт | | 2026-2029-ж.ж. | | | | 300млн | Республикалык  бюджет | | 10% жердин документтери даярдалат. | | 80%  жаш үй-булөөлөр турак-жай менен камсыз болот. | |
| 1. 58 | Жакырчылыкты азайтуу үчүн  калктын аярлуу топторунун арасында өсүмдүк өстүрүү боюнча ар кандай тажрыйба жайылтуу | айыл башчы,коомдук уюмдар. | | 2024-2029-ж.ж. | | | | 500 000 | Донорлор | | 10 үй-булөө тажрыйба алышат. | | 10 үй-булөө иштеп башташат. | |
| 1. 59 | Аярлуу катмарларга билим берүүнү жана жумуш менен камсыз кылууну жакшыртууга колдоо көрсөтүү | Айыл өкмөтүнүн адистери ,  БОУ | | 2024-2029-ж.ж. | | | | 500000 | Донорлор | | 20-аялдар жана жаштар көндүмдөрдү алат. | | 20 аял жумуш менен камсыз болот. | |
| 1. 60 | Социалдык контракт берүү аркылуу ишкерликке көмөктөшүү | соц,адистери | | 2025 –ж. | | | | 1 млн 500 миң сом | Респ.бюджет. | | 15 турмушта оор кырдаалга кабылган үй бүлөөлөргө ишкерлик ачууга жардам берилет | | 15 үй-бүлөө иштеп башташат. | |
| **Мейкиндик** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 61 | Жаш үй-бүлөөлөргө жер тилкесин турак-жай салууга болүп берүү үчүн документтерди тактоо иштерин аяктоо. | айыл өкмөту,жер адиси,айыл башчылар | | 2024-2025-ж.ж. | | | | 500000 | Жергиликтуу бюджет | | 20%  жер тилкелери такталып,болунуп берилет. | | 115 адамга өздөштүрүп алган жерине үй салууга документтери такталат | |
| 1. 62 | Айыл чарба багытындагы 0, 30 гектар жерди спорт комплекс курууга трансформациялоо | айыл өкмөт,жер адис | | 2024-2025-ж.ж | | | |  |  | | жер тилкеси такталат | | Трансформация иштери аяктайт | |
| 1. 63 | Жайыт жеринен көрүстөн уюштурууга өткөрүү (8 га) | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025-ж.ж | | | | - | - | | жер тилкеси такталат. | | Трансформация иштери аяктайт | |
| 1. 64 | 0,50 га саркындуу сууларды сактоочу жана тазалоочу жайга трансформациялоо | айыл өкмөту,жер адис. | | 2025-2026-ж.ж. | | | | - |  | | жер тилкеси такталат. | | Трансформация иштери аяктайт | |
| 1. 65 | Логистикалык борборду ачууга Кырман участогунан 1га жерди трансформациялоо иштерин аяктоо | айыл өкмөт | | 2024-2027-ж.ж | | | | 1млрд. | респ.бюджет,инвестор | | жер тилкеси такталат. | | Трансформация иштери аяктайт | |
| 1. 70 | Укуктук зона эрежелерин иштеп чыгуу жана кабыл алуу | айыл өкмөту, жер адис. | | 2024-2027 | | | | 6 млн | Республикалык бюджеттин эсебинен акча каражаты бөлүнүп жергиликтүү бюджетке түшүп, генералдык планды жасатууга тендер коюлат. | | Тамга, Тосор айылдарынын калктуу конуштарынын генералдык планы иштелип чыгат | | жер тилкелери мыйзамдуу такталат | |
| **6.** | **Айлана-чөйрө** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 75 | Үйлөрдү жылуулоо максатында түшүндүрүү  иштерин жүргүзүү | Айыл башчы | | 2024-2027 | | | | 500000 | донорлор | | Тренинг, семинар, чогулуштар өтөт. | | 70%  окутуулардын негизинде - үйлөр жылууланат. | |
| 1. 76 | Малдын жугуштуу оорууларын  алдын алуу үчүн мекемелер  менен иш алып баруу | Мекеме уюмдар.  СЭС, вет управление | | 2024-2026-ж.ж. | | | | 2млн | Донорлор | | 10%  калкка тушундуруу иш-чаралары жургузулот. | | 90%  малдарын вакцинациялашат жана камкордук көрүшөт. | |
| 1. 77 | “Беккари” ямасын куруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025-ж.ж. | | | | 800 000 | Жергиликтүү бюджет | | Курулуш иштери жүргүзүлөт | | 1 Беккары ишке киргизилет. | |
| 1. 78 | Деградацияланган жайыт жерлерин ондоо иштерин жүргүзүү.  Дыйкандар менен түшүндүрүүиштерин жүргүзүү | Айыл өкмөтүнүн адистери жер адиси, жайыт кызматкери | | 2024-2026-ж.ж. | | | | 3млн | Донорлор | | жыйындарда 20% дыйкандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт | | 50% дыйкандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт | |
| 1. 79 | Электр энергиясын үнөмдөө максатында айыл көчөлөрүн  жарыктандыруу | Айыл өкмөтүнүн адистери | | 2024-2025-ж.ж. | | | | 2млн | Өнүктүрүү фонду | | 20% көчө жарыктандыруусу энергияны үнөмдөө лампаларына алмаштырылат | | 80% көчө жарыктандыруусу энергияны үнөмдөө лампаларына алмаштырылат | |
|  | Экозоналарды, коргоо,  (Шаркыратма, Тамга таш,  Археолог зона) | Айыл өкмөтүнүн адистери  жер адис | | 2024-2027-ж.ж. | | | | 500 000с | Донорлор | | Экозоналар документтештирилет. | | Экозоналардын абалы жакшыртылат. | |

**Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысы**: **А.Т. Асанбаев**.